## ①주차별실행계획
노광민 — SW 개발 착수 준비 계획 (3/9 ~ 4/15)
청년창업사관학교 1억 착수 기준 ¦ 순수 SW 엔지니어링 영역만 ¦ LCC·경제성 제외
⚡ 1주차 (3/9~3/15) — 환경 구성·팀 세팅
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
1 | 개발 환경 | Python 환경 통일 | Python 3.11 + venv 팀 전체 표준화 requirements.txt 초안 작성 핵심 라이브러리: OpenCV 4.x, NumPy, pyserial, pynmea2, python-obd, SQLite3, scipy | requirements.txt 환경 세팅 가이드 | 3/11 | ⬜
2 | 개발 환경 | Git 저장소 구조 설계 및 세팅 | GitHub 조직 저장소 생성 브랜치 전략 확정: main / dev / feature/모듈명 폴더 구조: /sensor / /location / /optics / /outsource_intake 커밋 컨벤션 문서화 (feat: / fix: / docs:) | Git 구조 문서 저장소 생성 완료 | 3/12 | ⬜
3 | 개발 환경 | Jetson 개발 환경 점검 | 보유 Jetson 기종·JetPack 버전 확인 CUDA·OpenCV 설치 현황 파악 GigE Vision SDK 사전 설치 가능 여부 조사 개발 PC ↔ Jetson 원격 접속(SSH) 환경 구성 | Jetson 환경 현황 메모 | 3/13 | ⬜
4 | 팀 세팅 | 학부생 역량 1:1 파악 | 팀원별 현재 수준 확인 항목: ① Python 기초 (클래스·예외처리) ② OpenCV 사용 경험 ③ Serial 통신 경험 ④ SQL/SQLite 사용 경험 취약 영역 → 착수 전 스터디 과제 부여 | 역량 매핑 1장 | 3/14 | ⬜
5 | 팀 세팅 | 배정환과 모듈 경계 합의 | 노광민 주도 영역: - 센서 드라이버 (GPS·OBD·DMI·CM-700d) - 위치 연산 (갱문 감지·프레임 태깅·오차 보정) - 광학 영상 처리 (전처리·교정) - 조명공학 연산 엔진 (L20·Lth·균제도·TI·RiskScore) 합의 결과 문서화 후 대표 공유 | 역할 분담 합의문 | 3/15 | ⬜
⚡ 2주차 (3/16~3/22) — 아키텍처 설계·RFP 착수
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
6 | 아키텍처 | 전체 SW 모듈 내부/외주 분류 확정 | 대상: 조명공학 엔진·위치연산·센서 수집 전 모듈 ① 내부(학부생 직접) ② 외주 발주 ③ Phase 3 이후 보류 각 모듈 담당자·기술 스택·완료 기준까지 명시 배정환 협의 후 대표 최종 확인 | 모듈 분류표 (Excel) | 3/18 | ⬜
7 | 아키텍처 | 데이터 흐름도 (DFD) 작성 | 전체 데이터 흐름: 센서 입력 → 수집 레이어 → 위치 연산 → 광학 처리 → 조명공학 엔진 → RiskScore 산출 → 출력 DB 스키마 초안: - tunnel_meta (터널 기본 정보) - frame_log (프레임별 위치·타임스탬프) - measurement_result (분석 결과) | DFD 다이어그램 DB 스키마 초안 | 3/19 | ⬜
8 | 아키텍처 | 모듈 간 인터페이스 명세 | 각 모듈의 입력·출력 데이터 타입 문서화 예시: - GPS파서 출력: {lat:float, lon:float, utc_ms:int} - 프레임태거 입력: (frame_id, utc_ms, gps_dict, dmi_m) - L20 엔진 입력: (luminance_map: np.ndarray, fov_deg: float) 외주 모듈 인수 시 필요한 인터페이스 명세 포함 | 인터페이스 명세서 | 3/20 | ⬜
9 | 외주 RFP | 칼만필터 RFP 작성 | 기술 요구사항: - GPS + DMI 융합 확장 칼만필터 (EKF) - 터널 내 GPS 단절 시 Dead Reckoning - Python 또는 C++ 구현 (Jetson 실행 가능) 검수 기준: 위치 오차 0.5m 이내 / 실터널 3회 통과 예산: 800~1,500만 / 납기: GPS·DMI 구매 후 12주 | 칼만필터 RFP 문서 | 3/21 | ⬜
10 | 외주 RFP | 타임싱크 RFP 작성 | 기술 요구사항: - linuxptp 기반 PTP 구현 - GPS·카메라·DMI·조도계 밀리초 단위 동기화 - Jetson 재시작 후 자동 복구 검수 기준: 전 센서 시각 오차 1ms 이내 예산: 500~1,000만 / 납기: GPS 구매 후 8주 | 타임싱크 RFP 문서 | 3/22 | ⬜
🔧 3주차 (3/23~3/29) — 핵심 모듈 프로토타입
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
11 | 센서 모듈 | GPS NMEA 파싱 모듈 구현 | pyserial + pynmea2 기반 GPRMC·GPGGA 문장 파싱 출력: {lat, lon, utc_ms, fix_status} 오류 처리: 신호 단절·체크섬 실패·Fix 미수신 1초 단위 수신 안정성 30분 이상 테스트 | GPS 파싱 모듈 코드 테스트 로그 | 3/25 | ⬜
12 | 센서 모듈 | OBD-II 차속 수신 모듈 구현 | python-obd 라이브러리 기반 차속(km/h) 실시간 수신 → 타임스탬프 태깅 출력: {speed_kmh: float, utc_ms: int} OBD 어댑터 연결 후 실차 테스트 | OBD 수신 모듈 코드 실차 테스트 결과 | 3/26 | ⬜
13 | DB 설계 | 터널 메타데이터 DB 구현 | SQLite 기반 테이블: tunnel_id, name, length_m, lanes, gps_entry_lat, gps_entry_lon, gps_exit_lat, gps_exit_lon 강원도 터널 10곳 이상 직접 입력 갱문 자동 감지 로직 기초 구현 (GPS 반경 50m 진입) | 터널 DB 파일 DB 스키마 문서 | 3/27 | ⬜
14 | DB 설계 | 프레임-위치 태깅 DB 구현 | 테이블: frame_id, utc_ms, lat, lon, dmi_m, distance_from_entry_m, tunnel_id 5m 단위 구간 슬라이스 쿼리 구현 160m 지점 자동 캡처 트리거 로직 구현 더미 데이터 1,000건 삽입 후 쿼리 성능 테스트 | 태깅 DB 스키마 쿼리 테스트 코드 | 3/28 | ⬜
15 | 외주 RFP | LMK 6 드라이버 RFP 작성 | 기술 요구사항: - TechnoTeam GigE Vision SDK 연동 - 저지연 프레임 수신 (50ms 이하) - Jetson ↔ LMK 6 완전 연동 - 프레임 낙장률 0.1% 이하 예산: 500~800만 / 납기: LMK 입고(6월) 후 8주 | LMK 드라이버 RFP | 3/29 | ⬜
🔧 4주차 (3/30~4/5) — 연동 테스트·외주 접촉
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
16 | 연동 테스트 | GPS + OBD + 타임스탬프 통합 수신 | GPS 파서 + OBD 차속 + 시스템 타임스탬프 병합 단일 레코드: {utc_ms, lat, lon, speed_kmh} 1초 단위 정합성 검증 (누락·지연 케이스 처리) 30분 연속 수신 안정성 테스트 | 통합 수신 코드 안정성 테스트 로그 | 4/2 | ⬜
17 | 연동 테스트 | CM-700d 조도계 Serial 연동 | RS-232 → USB 어댑터 연결 현재 보유 CM-700d 수신 프로토콜 파악 조도값 파싱 → 타임스탬프 태깅 출력: {illuminance_lux: float, utc_ms: int} | 조도계 연동 코드 수신 데이터 샘플 | 4/3 | ⬜
18 | 연동 테스트 | 갱문 자동 감지 로직 테스트 | 터널 메타 DB + GPS 실시간 좌표 비교 반경 50m 진입 시 터널 진입 이벤트 발생 진입·진출 타임스탬프 자동 기록 실제 터널 1곳 이상 드라이브 테스트 | 갱문 감지 테스트 결과 | 4/4 | ⬜
19 | 외주 | 외주 업체 후보 탐색 및 접촉 | 칼만필터 전문 업체 2~3곳 리스트업 타임싱크(임베디드 네트워크) 업체 2~3곳 기술 미팅 일정 조율 RFP 초안 송부 준비 | 업체 후보 리스트 미팅 일정 확정 | 4/5 | ⬜
✅ 5주차 (4/6~4/15) — 최종 점검·착수 선언
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
20 | 최종 점검 | 개발 환경 전체 재확인 | 팀 전체 Python 환경 통일 재점검 Git 브랜치 정리 및 초기 커밋 상태 확인 requirements.txt 최종 버전 고정 Jetson SSH 접속 환경 최종 확인 | 환경 점검 체크리스트 | 4/9 | ⬜
21 | 최종 점검 | Sprint 1 계획서 작성 | 착수금 수령 후 첫 2주(4/15~4/30) 계획 모듈별 담당자·완료 기준·검증 방법 명시 외주 발주 일정 포함 배정환·대표 공유 | Sprint 1 계획서 | 4/11 | ⬜
22 | 최종 점검 | RFP 3종 최종본 완성 | 칼만필터 / 타임싱크 / LMK 드라이버 대표 검토 완료 상태 착수 즉시 업체 송부 가능 | RFP 3종 최종본 | 4/13 | ⬜
23 | 최종 점검 | 대표 착수 전 최종 보고 | 제출 산출물: 모듈 분류표·DFD·인터페이스 명세·RFP 3종·Sprint 1 계획서 전체 준비 완료 확인 후 착수 선언 | 착수 전 최종 보고서 | 4/15 | ⬜

## ②산출물체크리스트
착수 전 산출물 체크리스트 — 총 23개
이 목록이 모두 ✅ 되어야 4월 착수 가능 ¦ 노광민 책임
# | 분류 | 산출물명 | 완료 기준 | 마감 | 완료
1 | 환경 | requirements.txt | Python 3.11 + 핵심 라이브러리 버전 고정 | 3/11 | ⬜
2 | 환경 | Git 구조 문서 | 브랜치 전략·폴더 구조·커밋 컨벤션 | 3/12 | ⬜
3 | 환경 | Jetson 환경 현황 메모 | 기종·JetPack·CUDA·GigE SDK 설치 가능 여부 | 3/13 | ⬜
4 | 팀 | 역량 매핑 1장 | 팀원별 가능/불가 영역·스터디 과제 | 3/14 | ⬜
5 | 팀 | 역할 분담 합의문 | 노광민·배정환 모듈 경계 확정. 대표 공유 | 3/15 | ⬜
6 | 아키텍처 | 모듈 분류표 | 전 모듈 내부/외주/보류 분류 + 담당자 | 3/18 | ⬜
7 | 아키텍처 | 데이터 흐름도 (DFD) | 센서→수집→위치→광학→엔진→출력 흐름 | 3/19 | ⬜
8 | 아키텍처 | 인터페이스 명세서 | 모듈 간 입출력 데이터 타입 정의 | 3/20 | ⬜
9 | RFP | 칼만필터 RFP | 기술요구·검수기준(수치)·예산·납기 포함 | 3/21 | ⬜
10 | RFP | 타임싱크 RFP | 기술요구·검수기준(수치)·예산·납기 포함 | 3/22 | ⬜
11 | 코드 | GPS 파싱 모듈 | pyserial+pynmea2 / 30분 안정성 테스트 완료 | 3/25 | ⬜
12 | 코드 | OBD 차속 모듈 | python-obd / 실차 테스트 완료 | 3/26 | ⬜
13 | DB | 터널 메타 DB | SQLite / 강원도 10곳 이상 입력 | 3/27 | ⬜
14 | DB | 프레임 태깅 DB | 스키마 + 5m 슬라이스 쿼리 + 160m 트리거 | 3/28 | ⬜
15 | RFP | LMK 드라이버 RFP | 기술요구·검수기준(수치)·예산·납기 포함 | 3/29 | ⬜
16 | 코드 | GPS+OBD 통합 수신 | 단일 레코드 병합 / 30분 안정성 완료 | 4/2 | ⬜
17 | 코드 | CM-700d 연동 | 조도값 파싱 + 타임스탬프 태깅 | 4/3 | ⬜
18 | 코드 | 갱문 감지 로직 | GPS 반경 50m / 실터널 드라이브 테스트 | 4/4 | ⬜
19 | 외주 | 업체 후보 리스트 | 칼만필터·타임싱크 각 2~3곳 / 미팅 일정 | 4/5 | ⬜
20 | 환경 | 환경 점검 체크리스트 | 팀 전체 환경 통일 최종 재확인 | 4/9 | ⬜
21 | 계획 | Sprint 1 계획서 | 4/15~4/30 모듈별 담당·완료 기준 포함 | 4/11 | ⬜
22 | RFP | RFP 3종 최종본 | 대표 검토 완료 / 즉시 송부 가능 상태 | 4/13 | ⬜
23 | 보고 | 착수 전 최종 보고서 | 전체 산출물 대표 확인 후 착수 선언 | 4/15 | ⬜
총 23개 산출물 — 전부 완료 시 4월 착수 가능 |  |  |  | 4/15