## ①주차별실행계획
배정환 — AI 개발 착수 준비 계획 (3/9 ~ 4/15)
청년창업사관학교 1억 착수 기준 ¦ AI 엔지니어링 영역 ¦ LCC·경제성 제외 ¦ 작성일: 2026.03.09
⚡ 1주차 (3/9~3/15) — 환경 구성·노광민과 인터페이스 합의
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
1 | 개발 환경 | AI 개발 환경 구성 | Python 3.11 + venv 핵심 라이브러리: LangGraph, LangChain, anthropic SDK, PyTorch, YOLOv8 (ultralytics), MLflow, reportlab requirements.txt 작성 후 노광민 공유 CUDA 버전 확인 (PyTorch GPU 학습 환경) | requirements.txt GPU 환경 확인 메모 | 3/11 | ⬜
2 | 개발 환경 | Git 브랜치 세팅 (노광민과 협의) | 노광민이 설계한 저장소 구조에 AI 영역 폴더 추가 /ai_vision / /langgraph / /data_pipeline 브랜치: feature/langgraph / feature/yolo / feature/data PR 리뷰 주기 합의 (주 2회) | Git 브랜치 세팅 완료 | 3/12 | ⬜
3 | 인터페이스 | 노광민 모듈 출력 인터페이스 수신 확인 | 노광민 측 인터페이스 명세서 수령 AI 엔진이 수신해야 할 데이터 구조 확인: - frame_id, utc_ms, lat, lon, distance_from_entry_m - luminance_map: np.ndarray (광학처리 결과) - risk_score_raw: dict (조명공학 엔진 출력) 불명확한 항목 노광민과 즉시 협의 후 확정 | 인터페이스 수신 확인서 | 3/13 | ⬜
4 | 인터페이스 | LangGraph 입력 데이터 스키마 정의 | LangGraph State에 들어갈 전체 데이터 구조 정의 예시: State = { tunnel_meta: dict, measurement_result: dict, risk_score: float, violation_list: list, report_draft: str } 노광민 출력 → LangGraph 입력 연결 지점 명확히 | LangGraph State 스키마 | 3/14 | ⬜
5 | 팀 세팅 | 노광민과 모듈 경계 최종 합의 | 배정환 주도 영역 확정: - LangGraph 파이프라인 전체 - YOLOv8 학습·추론 파이프라인 - AI Hub 데이터 수집·전처리 - MLflow 실험 관리 - Claude API 연동 (JSON Schema 출력) 합의 결과 문서화 후 대표 공유 | 역할 분담 합의문 | 3/15 | ⬜
⚡ 2주차 (3/16~3/22) — LangGraph 구조 설계·데이터 파이프라인 설계
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
6 | LangGraph | State Graph 노드 구조 설계 | 전체 파이프라인 노드 정의: ① 입력 수신 노드 (노광민 출력 데이터 수신) ② 위반 탐지 노드 (KS/CIE 기준 대조) ③ 원인 분석 노드 (LLM 추론) ④ 경제성 요약 노드 (LCC 수치 수신 후 서술화) ⑤ 리포트 생성 노드 (5목차 초안) ⑥ Grader 노드 (품질 검증·재생성) ⑦ PDF 렌더링 노드 노드 간 데이터 흐름 다이어그램 작성 | 노드 구조 다이어그램 | 3/18 | ⬜
7 | LangGraph | 조건부 분기 로직 설계 | 측정 결과 조건별 분기: - RiskScore 70↑ → 위험 리포트 경로 - RiskScore 40~69 → 주의 리포트 경로 - RiskScore 40↓ → 양호 리포트 경로 각 경로별 리포트 톤·강도 차별화 LangGraph conditional_edge 구현 설계 | 분기 로직 설계서 | 3/19 | ⬜
8 | Claude API | JSON Schema 출력 강제 설계 | Claude API structured output 활용 리포트 각 섹션별 JSON Schema 정의: - summary: str (300자 이내) - violations: list[{section, metric, value, standard}] - cause_analysis: str - recommendations: list[str] 환각 방지: 수치는 반드시 입력 데이터에서만 인용 Grader 루프: 출력 검증 → 재생성 최대 3회 | JSON Schema 정의서 | 3/20 | ⬜
9 | 데이터 | AI Hub 데이터 탐색 및 수집 계획 | AI Hub (aihub.or.kr) 접속 활용 가능 데이터셋 탐색: - 도로터널 이미지 - 도로 인프라 손상 이미지 - 야간 도로 이미지 각 데이터셋 라이선스·용량·포맷 확인 신청 필요 데이터셋 신청 완료 | AI Hub 데이터 수집 계획서 | 3/21 | ⬜
10 | 데이터 | 라벨링 전략 수립 | 자체 수집 이미지 라벨링 기준 정의: - 탐지 클래스: 등기구_정상 / 등기구_고장 / 등기구_오염 - 바운딩박스 기준 명세 라벨링 툴 선정: LabelImg 또는 Roboflow 라벨링 담당자 지정 및 가이드라인 작성 | 라벨링 가이드라인 | 3/22 | ⬜
🔧 3주차 (3/23~3/29) — LangGraph 프로토타입·데이터 수집 착수
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
11 | LangGraph | State Graph 기본 구조 코드 구현 | LangGraph StateGraph 초기화 입력 수신 노드 구현 (더미 데이터 기반) 노드 간 엣지 연결 (선형 흐름 먼저) 조건부 분기 없이 기본 흐름 먼저 동작 확인 단위 테스트: 더미 State → 노드 통과 → 출력 확인 | State Graph 기본 코드 단위 테스트 결과 | 3/25 | ⬜
12 | Claude API | Claude API 연동 및 JSON 출력 테스트 | anthropic SDK 연동 위반 탐지 노드: 측정값 + KS 기준 입력 → 위반 여부 JSON 출력 원인 분석 노드: 위반 리스트 입력 → 원인 서술 JSON 출력 JSON Schema 강제 출력 검증 환각 탐지: 입력에 없는 수치가 출력에 등장하면 재생성 | Claude API 연동 코드 JSON 출력 테스트 결과 | 3/26 | ⬜
13 | LangGraph | Grader 노드 구현 | 출력 검증 기준: ① 수치 일치: 출력 수치 ↔ 입력 측정값 교차 확인 ② JSON Schema 형식 준수 여부 ③ 필수 섹션 누락 여부 검증 실패 시 재생성 루프 (최대 3회) 3회 초과 시 에러 플래그 + 수동 검토 마킹 | Grader 노드 코드 재생성 테스트 결과 | 3/27 | ⬜
14 | 데이터 | AI Hub 데이터 다운로드 및 전처리 | 승인된 데이터셋 다운로드 포맷 통일: YOLO 형식 (txt 라벨) Train / Val / Test 8:1:1 분할 이미지 리사이즈: 640×640 데이터 통계: 클래스별 샘플 수 집계 | 전처리 완료 데이터셋 데이터 통계 보고 | 3/28 | ⬜
15 | reportlab | PDF 렌더링 기본 구조 구현 | reportlab 기반 PDF 생성 5목차 구조: ① 현황 요약 ② 문제점 ③ 원인 분석 ④ 개선 대책 ⑤ 경제성 LangGraph JSON 출력 → PDF 자동 삽입 표·수치 자동 포맷팅 샘플 리포트 1건 생성 (더미 데이터 기반) | PDF 렌더링 코드 샘플 리포트 PDF 1건 | 3/29 | ⬜
🔧 4주차 (3/30~4/5) — 연동 테스트·AI 학습 준비
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
16 | 연동 | 노광민 모듈 출력 → LangGraph 입력 연동 테스트 | 노광민이 완성한 GPS+OBD+조도계 통합 출력 수신 실제 데이터로 LangGraph State 채우기 더미 데이터 없이 실데이터 기반 파이프라인 1회 완주 오류 발생 지점 기록 및 인터페이스 수정 협의 | 연동 테스트 결과 로그 | 4/2 | ⬜
17 | YOLOv8 | YOLOv8 파인튜닝 환경 구성 | ultralytics YOLOv8n (경량 모델) 선택 수집 데이터로 파인튜닝 1회 실행 MLflow 실험 로깅 연결: - 학습 파라미터 (lr, epoch, batch) - 학습 곡선 (loss, mAP) GPU 학습 시간 측정 및 Jetson 추론 가능 여부 확인 | 파인튜닝 실험 결과 MLflow 로그 | 4/3 | ⬜
18 | RAG | 벡터 DB 구조 설계 | 활용 문서: KS C 3703 조항, CIE 88/115 조항 청킹 전략: 조항 단위 분할 임베딩 모델: text-embedding-3-small 벡터 DB: Pinecone 또는 ChromaDB (비용 비교 후 선택) RAG 쿼리 테스트: '터널 내 최소 노면 휘도 기준은?' | 벡터 DB 구조 설계서 RAG 쿼리 테스트 결과 | 4/4 | ⬜
19 | LangGraph | 전체 파이프라인 1회 완주 테스트 | 입력: 실측 데이터 (노광민 모듈 출력) 처리: 위반 탐지 → 원인 분석 → Grader → PDF 출력: 공무원 제출 가능한 리포트 PDF 1건 품질 체크: - 수치 정확성 (입력값과 일치) - 5목차 완결성 - PDF 레이아웃 깨짐 여부 | 리포트 PDF 샘플 1건 파이프라인 완주 로그 | 4/5 | ⬜
✅ 5주차 (4/6~4/15) — 최종 점검·착수 선언 준비
# | 영역 | 세부 과제 | 수행 내용 (기술 상세) | 산출물 | 마감 | 상태
20 | 점검 | AI 개발 환경 최종 확인 | requirements.txt 최종 버전 고정 Git 브랜치 정리 MLflow 서버 접속 안정성 확인 Claude API 키 관리 방식 확정 (환경변수) | 환경 점검 체크리스트 | 4/9 | ⬜
21 | 계획 | Sprint 1 AI 파트 계획서 작성 | 착수 후 첫 2주(4/15~4/30) AI 파트 계획 LangGraph 완성 목표 모듈 명시 YOLOv8 파인튜닝 목표 mAP 명시 노광민 Sprint 1과 연동 일정 맞추기 대표·노광민 공유 | Sprint 1 AI 파트 계획서 | 4/11 | ⬜
22 | 산출물 | 착수 전 AI 파트 데모 준비 | 더미 데이터 기반이라도 LangGraph 파이프라인 1회 완주 공무원 제출용 리포트 PDF 샘플 1건 완성 대표에게 직접 시연 가능한 수준 → 첫 B2G 영업 미팅 시 즉시 활용 가능 | 리포트 PDF 데모 1건 | 4/13 | ⬜
23 | 보고 | 대표 착수 전 최종 보고 | 제출 산출물: 인터페이스 확인서·노드 구조도·JSON Schema· 데이터 통계·MLflow 실험 결과·PDF 샘플·Sprint 1 계획서 전체 준비 완료 확인 후 착수 선언 | 착수 전 최종 보고서 | 4/15 | ⬜

## ②산출물체크리스트
착수 전 산출물 체크리스트 — 총 23개
이 목록이 모두 ✅ 되어야 4월 착수 가능 ¦ 배정환 책임
# | 분류 | 산출물명 | 완료 기준 | 마감 | 완료
1 | 환경 | requirements.txt | LangGraph·PyTorch·YOLOv8·MLflow 버전 고정 | 3/11 | ⬜
2 | 환경 | Git 브랜치 세팅 | AI 영역 폴더 구조·브랜치 생성 완료 | 3/12 | ⬜
3 | 인터페이스 | 인터페이스 수신 확인서 | 노광민 출력 데이터 타입 확인 및 협의 완료 | 3/13 | ⬜
4 | 인터페이스 | LangGraph State 스키마 | 전체 State 데이터 구조 정의. 노광민 공유 | 3/14 | ⬜
5 | 팀 | 역할 분담 합의문 | AI 영역 경계 확정. 대표 공유 | 3/15 | ⬜
6 | LangGraph | 노드 구조 다이어그램 | 7개 노드·엣지·분기 흐름 다이어그램 1장 | 3/18 | ⬜
7 | LangGraph | 분기 로직 설계서 | RiskScore 기준 3경로 조건부 분기 설계 | 3/19 | ⬜
8 | Claude API | JSON Schema 정의서 | 섹션별 출력 스키마·환각 방지 기준 명세 | 3/20 | ⬜
9 | 데이터 | AI Hub 데이터 수집 계획서 | 활용 데이터셋·라이선스·신청 완료 현황 | 3/21 | ⬜
10 | 데이터 | 라벨링 가이드라인 | 클래스 정의·바운딩박스 기준·툴 선정 | 3/22 | ⬜
11 | LangGraph | State Graph 기본 코드 | 선형 흐름 기본 구조 동작 확인 | 3/25 | ⬜
12 | Claude API | Claude API 연동 코드 | JSON Schema 강제 출력·환각 탐지 구현 | 3/26 | ⬜
13 | LangGraph | Grader 노드 코드 | 검증 3기준·재생성 루프·에러 마킹 구현 | 3/27 | ⬜
14 | 데이터 | 전처리 완료 데이터셋 | YOLO 포맷·8:1:1 분할·640×640 완료 | 3/28 | ⬜
15 | reportlab | PDF 샘플 1건 (더미) | 5목차 구조·수치 자동 삽입·레이아웃 완성 | 3/29 | ⬜
16 | 연동 | 연동 테스트 로그 | 실데이터 기반 파이프라인 1회 완주 로그 | 4/2 | ⬜
17 | YOLOv8 | 파인튜닝 실험 결과 | MLflow 로그·mAP 측정·Jetson 추론 확인 | 4/3 | ⬜
18 | RAG | 벡터 DB 구조 설계서 | KS/CIE 청킹·RAG 쿼리 테스트 결과 | 4/4 | ⬜
19 | LangGraph | 리포트 PDF 샘플 1건 (실데이터) | 실데이터 기반 파이프라인 완주·품질 확인 | 4/5 | ⬜
20 | 환경 | 환경 점검 체크리스트 | requirements·MLflow·Claude API 키 최종 확인 | 4/9 | ⬜
21 | 계획 | Sprint 1 AI 파트 계획서 | 4/15~4/30 모듈별 목표·노광민 일정 연동 | 4/11 | ⬜
22 | 데모 | 리포트 PDF 데모 1건 | 대표 시연 가능 수준·B2G 영업 즉시 활용 | 4/13 | ⬜
23 | 보고 | 착수 전 최종 보고서 | 전체 산출물 대표 확인 후 착수 선언 | 4/15 | ⬜
총 23개 산출물 — 전부 완료 시 4월 착수 가능 |  |  |  | 4/15