## 추진일정표
단계 | TRL | 세부 내용 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1단계 | TRL 3 | 3D 시뮬레이션 및 구조 응력 검증 | bar: 4월 to 12월
3D 프린터 목업 제작 및 실물 적합성 확인 | bar: 4월 to 12월
계절별 분사 매체 비교 실험 및 선정 | bar: 4월 to 12월
2단계 | TRL 4 | 경계석 실물(3~5개) 제작 | bar: 4월 to 12월
테스트베드 구축 및 오염 조건 재현 | bar: 4월 to 12월
미끄럼저항계수(BPN 40↑) 정량 검증 | bar: 4월 to 12월
탁도 제거율(70%↑) 및 매체 전환 검증 | bar: 4월 to 12월
3단계 | TRL 4.5 | 센서(온도·습윤·탁도) 구성 및 MCU 연동 | bar: 4월 to 12월
자동 분사 제어 프로토타입 구현 | bar: 4월 to 12월
응답시간(5초 이내) 및 감지 정확도 검증 | bar: 4월 to 12월
Edge AI 고도화 방향 설정 | bar: 4월 to 12월
4단계 | TRL 5 | 자체 성능 측정 종합 보고서 작성 | bar: 4월 to 12월
공인시험기관 시험 신청용 기초 자료 확보 | bar: 4월 to 12월
파일럿 실증 제안서 작성 | bar: 4월 to 12월